## Приложение 21
Приложение № 21
к Договору генерального подряда №__________________________
от « ______ » _______________ 2024г.
Форма недельно-суточного отчета
[12 empty] | - | [20 empty] | Недельно-суточный отчет объемов работ по объекту: | [63 empty] | Выполнение плана за месяц |  |  | Анализ выполнения графика с ______________ г. по ______________г. (включительно) | [7 empty] | Выполнение плана с нарастающим итогом от начала строительства
[13 empty] | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | ИТОГ 1 за неделю | [5 empty] | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | ИТОГ 2 за неделю | [5 empty] | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | ИТОГ за 3 неделю | [5 empty] | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 30 |  | ИТОГ за 4 неделю
объект | № п/п | Наименование работ | Раздел проекта | Ед. изм | Вид работ | Проектный объем | Проектные трудозатраты | Трудоёмкость чел. час на ед. изм. | План работ на ИЮНЬ | Планируемое кол-во чел/час на месяц | Объёмы выполненные на 01 число текущего месяца | Объёмы выполненные на 01 число текущего месяца, чел/час | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ПЛАН в ч/ч | факт | Факт в ч/ч | Откл. От плана 1 недели | % выполнения | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ПЛАН в ч/ч | факт | Факт в ч/ч | Откл. От плана 2 недели | % выполнения | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ПЛАН в ч/ч | факт | Факт в ч/ч | Откл. От плана 3 недели | % выполнения | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ПЛАН в ч/ч | факт | Факт в ч/ч | Откл. От плана 4 недели | % выполнения | объём | ч/час | % выполнения | ПЛАН физ.объем | ПЛАН в ч/ч | ФАКТ физ.объем | ФАКТ в ч/ч физ.объем | откл. Физ.объем | откл в ч/ч | выполнение, % | Проверка | объём | чел/час | % выполнения | Примечание | Исполнитель
Блок 000, Лафетные установки, НВК | Сети временного электроснабжения площадки строительства |  | . |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Блок 000, Лафетные установки, НВК | 1 | Монтаж опор (ЭС) | ЭС | шт. | опоры |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Блок 000, Лафетные установки, НВК | Устройство переезда |  | . | [5 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [12 empty] | . | . | . | . | . | . | [14 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Блок 000, Лафетные установки, НВК | 1 | Монтаж блоков |  | шт. | прочие |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Блок 000, Лафетные установки, НВК | Блок 000. Общая часть |  | . | [5 empty] | . | . | . | . | [21 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [12 empty] | . | . | . | . | . | . | [14 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Блок 000, Лафетные установки, НВК | 1 | Подбетонка канала КЛм1 | КЖ | м3 | подбетонка |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Итого по Объекту: |  | ч/ч |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | ПЛАН | 0 | ФАКТ | 0 | ОТКЛ.+/- | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Форма согласована:
|  |  | Заказчик: Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» _________________________/ А.В. Сидоров / м.п. | [94 empty] | Генподрядчик: ООО «_________» _____________________ / ________________ / м.п.
Заполняется Генподрядчиком

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для 04.06.12.xls
Дата отчета: 04.06.2012 17:06
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для график 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:19
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (2) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:43
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (3) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:44
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (4) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:46
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Приложение 21.1
Приложение № 21.1
к Договору генерального подряда №__________________________
от « _____» ___________ 2024г.
Форма укрупненного отчета объемов работ по объекту _________________________ за __________ 20___ г.
Наименование объекта | № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Проектный объем* | Нарастающий итог | Выполнение c нарастающим итогом от начала строительства, % | Выполнено на 01.06.20. | План на месяц, физ. Объем | План на месяц, чел/час | 1-я неделя |  |  | 2-я неделя |  |  | 3-я неделя |  |  | 4-я неделя |  |  | Выполнение за текущий месяц, физ. объем | Выполнение за текущий месяц, чел/час | %, Выполнение на текущий месяц
[10 empty] | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения
Объект | 1 | Разработка грунта | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2 | Бетонная подготовка | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Монолитные ж/б конструкции поддземной части | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Монолитные ж/б конструкции надземной части | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Обратная засыпка | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Монтаж м/к (КМ, КМ1, КМ2) | тн | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Антикоррозийная защита м/к | м2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8 | Огнезащита м/к | м2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9 | Изготовление трубопровода | м.п. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10 | Монтаж трубопровода | м.п. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11 | Антикоррозийная защита трубопроводов | м2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12 | Теплоизоляция трубопроводов | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 13 | Монтаж оборудования ОВ | шт. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 14 | Монтаж воздуховодов | м.п. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 15 | Антикоррозийная защита воздуховодов | м2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 16 | Теплоизоляция воздуховодов | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 17 | Монтаж технологическоо оборудования | т.н. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 18 | Теплоизоляция оборудования | м3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 19 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 20 | Монтаж опор | шт | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 21 | Монтаж заземления ЭС | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 22 | Монтаж ГЭМ ЭМ (кабельная трасса, кронштейны) ЭМ + ЭС + СС | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 23 | Монтаж кабеля ЭМ + ЭС + СС | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 24 | Монтаж оборудования ЭМ + ЭС + СС | шт | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 25 | Монтаж заземления ЭГ | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 26 | Монтаж ГЭМ АОВ | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 27 | Монтаж кабеля АОВ | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 28 | Монтаж оборудования АОВ | шт | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 29 | Трубопроводы НВК | п.м. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 30 | Монтаж колодцев НВК | шт. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 31 | Прочие работы (+ отделочные работы) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Итого по разделу |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
*Проектный объем на выданную РД
2018-02-02
Справочно
|  | Монтаж изделий ГЭМ (электрика) | м.п. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж кабеля (электрика) | м.п. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж КМ (КМ1,2,3) | тн | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | Монтаж оборудования | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | Кабель (ЭМ, ЭО, ЭС, АТХ, АОВ) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
Форма согласована:
|  | Заказчик: Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» ____________________/ А.В. Сидоров / м.п. | [9 empty] | Генподрядчик: ООО «____________» ________________________ / ____ / м.п.
Заполняется подрядчиком

## Приложение 21.2
Приложение № 21.2
к Договору генерального подряда №______________________________
от « ______ » ___________________ 2024г.
Форма отчета о численности строительно-монтажного персонала и техники на площадке строительства
Строительно – монтажные работы и досборка оборудования по объекту: «___________________________________________________________». | [8 empty] | ОТЧЕТ О ЧИСЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПЕРСОНАЛА И ТЕХНИКИ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  | ДАТА:
| 20___ |  |  |  | 20___
ПЛАН | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль
ЧЕЛ/МЕС
ТЕХ/МЕС
ПЛАН: пример по численности строительно-монтажного персонала | пример по численности техники
Форма согласована:
Форма согласована:
20___ окт: Заказчик: Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» ______________________/ А.В. Сидоров / м.п. | Генподрядчик: ООО «____» ________________________ /_______ / м.п.
Заполняется Генподрядчико
Заполняется подрядчиком

## Приложение 21.3
Приложение № 21.3
к Договору генерального подряда №__________________________
от « ________ » ____________________ 2024г.
ФОРМА ОТЧЕТА
о количестве задействованных работников на строительной площадки за ____________ 20___ г.
Объект | Наименование професии | План/факт | Месяц | [61 empty] | Примечание
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
|  |  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь
Подрядчик
| строители | План
Факт
| монтажники | План
Факт
| электро монтаж | План
Факт
| КИПиА | План
Факт
| вентил | План
Факт
| отделоч/ маляр | План
Факт
| рабочие | План
Факт
| изолировщики | План
Факт
| Термисты/дефектоскописты | План
Факт
| Итого Рабочих | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Механизаторы | План
Факт
| ИТР | План
Факт
| Итого по "Подрядчик": | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподрядчик1
| строители | План
Факт
| монтажники | План
Факт
| электро монтаж | План
Факт
| КИПиА | План
Факт
| вентил | План
Факт
| отделоч/ маляр | План
Факт
| рабочие | План
Факт
| изолировщики | План
Факт
| Термисты/дефектоскописты | План
Факт
| Итого Рабочих | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Механизаторы | План
Факт
| ИТР | План
Факт
| Итого по "Субподрядчик1": | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого Рабочих |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Механизаторы |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТР |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по "Наименование проекта": |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Форма согласована:
о количестве задействованных работников на монтаже слаботочных систем по прямым договорам
| Итого по прямым договорам: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заказчик: Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» _______________________/ А.В. Сидоров / м.п. | [30 empty] | Генподрядчик: ООО «_______________» ________________________ / ______________ / м.п.