## в холостую
Приложение №1____________
ПРОТОКОЛ
договорной стоимости пусконаладочных работ "вхолостую"
ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Генерального директора Кращука С.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по выполнению технологических пуско-наладочных работ (далее – услуги) «в холостую» для Объекта: "Комплекс замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез», в сумме _____________ руб. (____), в том числе НДС - _____________ руб. (_________)
№ этапа | Наименование работ(услуг) | Январь 2025, чел/мес | Февраль 2025, чел/мес | Март 2025, чел/мес | Апрель 2025, чел/мес | Май 2025, чел/мес | Июнь 2025, чел/мес | Июль 2025, чел/мес | Август 2025, чел/мес | Сентябрь 2025, чел/мес | Итого чел/мес | Стоимость чел/мес без НДС | Стоимость этапа, руб, без учета НДС | Стоимость этапа, рублей, с НДС
1 | Изучение и проверка проектной и рабочей документации | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
1.1 | Проверка технологических схем на соответствие базовому проекту, проекту детального проектировщика, рассмотрение возможностей безопасного пуска и остановки, в том числе в аварийных ситуациях, разработка рекомендаций для объектов: | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.1 | Установка замедленного коксования | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 3
1.2 | Анализ и выдача рекомендаций по корректировке схем регулирования и управленияю процессом с учетом опыта эксплуатации объектов: | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1.2.1 | Установка замедленного коксования |  | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 2.4
1.3 | Проверка монтажно - технологических схем для определения соответствия обвязки оборудования требованиям процесса и правилам Ростехнадзора (в части наличия необходимых сигнализаций и блокировок, оснащения отключающей арматурой, предохранительными клапанами, системами аварийного сброса, спецдренажа и т.д.) для объектов: | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1.3.1 | Установка замедленного коксования |  | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 2.4
1.4 | Проверка мнемосхем, с выдачей замечаний: | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.4.1 | Установка замедленного коксования |  |  | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 5
1.5 | Разработка контуров опрессовки | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1.5.1 | Установка замедленного коксования |  |  | 0.6 | 1.8 | [5 empty] | 2.4
2 | Разработка организационно-технической документации | 0 | 0 | 1.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
2.1 | Составление графика проведения подготовительных и пусконаладочных работ. Рассмотрение возможности совмещения строительно-монтажных и пусконаладочных работ для объектов: | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2.1.1 | Установка замедленного коксования |  |  | 1.75 | 1.75 | [5 empty] | 3.5
2.2 | Составление индивидуальных графиков подготовительных и пусконаладочных работ по блокам и отдельным видам оборудования для объектов: | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2.2.1 | Установка замедленного коксования |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
2.3 | Составление программы пуска Комплекса с учетом технологической последовательности, корректировка в процессе реализации для объектов: | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2.3.1 | Установка замедленного коксования |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
3 | Разработка пусковой документации | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3
3.1 | Составление программ и графиков пусковых операций, в т.ч. рассмотрение возможности совмещения ряда операций позволяющих сократить сроки пуска для объектов: | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
3.1.1 | Установка замедленного коксования |  |  |  | 2.65 | 0.65 |  |  |  |  | 3.3
3.2 | Составление схем и программ продувки оборудования и трубопроводов, индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов , включая компрессорные и насосные установоки прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3
3.2.1 | Установка замедленного коксования |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 3
4. | Пусконаладочные работы технологического оборудования | 0 | 6 | 33.8 | 21.8 | 20.8 | 26.8 | 41.05 | 30.25 | 0 | 180.5
4.1 | Подготовка дефектных ведомостей по замечаниям на стадии выполнения СМР и их устранение (Инженерное сопровождение монтажа технологического оборудования и трубопроводов с выявлением дефектов и недоделок и оформлением дефектных ведомостей. Контроль устранения замечаний по дефектным ведомостям до проведения индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов) | 0 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 74
4.1.1 | Установка замедленного коксования |  | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 74
4.2 | Организация и участие в и спытания на прочность оборудования и трубопроводов. Проверка чистоты внутренней поверхности оборудования, трубопроводов | 0 | 0 | 24.8 | 10.8 | 8.8 | 14.8 | 5.8 | 5 | 0 | 70
4.2.1 | Установка замедленного коксования |  |  | 24.8 | 10.8 | 8.8 | 14.8 | 5.8 | 5 |  | 70
4.3 | Организация и участие в "холостых" испытаниях каждой единицы оборудования, трубопроводов с последующим оформлением актов индивидуальных испытаний на каждую единицу отдельно, на всю установку в комплексе для объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18
4.3.1 | Установка замедленного коксования | [6 empty] | 14 | 4 |  | 18
4.4 | Организация и участие в индивидуальных испытаниях технологического оборудования (холостые прокрутки, проверки направлений вращений, центровки) с уточнением параметров характеристик и уставок защит электроустановок в соответствии с ПД и составлением акта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 18.5
4.4.1 | Установка замедленного коксования | [6 empty] | 9.25 | 9.25 |  | 18.5
5 | Проверка и выдача замечаний по эксплуатационно-технической документации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5.3
5.1 | Технологического регламента для объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.6
5.1.2 | Установка замедленного коксования | [7 empty] | 0.3 | 2.3 | 2.6
5.2 | Плана ликвидации (локализации) аварийных ситуаций и аварий (ПЛА) для объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
5.2.1 | Установка замедленного коксования | [8 empty] | 1.4 | 1.4
5.3 | Инструкций по пуску и эксплуатации от поставщиков оборудования для объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
5.3.1 | Установка замедленного коксования | [8 empty] | 1.3 | 1.3
| ВСЕГО: | 1.5 | 9.9 | 41.05 | 33.5 | 22.95 | 28.3 | 41.05 | 30.55 | 5 | 213.8
*- Каждый этап или часть этапа закрывается после предоставления отчёта по его выполнению
| Исполнитель: | [8 empty] | Заказчик:
Генеральный директор
ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
_______________Ю.В. Дудников
М.П.