Утверждаю:

Зам. генерального директора –

директор крупных проектов

___________С.С. Глыбин

«____»______________2024г.

Техническое задание

на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на объекте

Установке замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

| 1 | Предприятие - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание | Инвестиционная программа ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 4 | Цель работы | Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на установке замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 5 | Наименование объекта | Установке замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 6 | Вид работ | Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на установке замедленного коксования. |
| 7 | Сроки проведения работ | Определены в приложениях к договору на проведение ПНР «вхолостую». |
| 8 | Состав комплекса и основные технико-экономические показатели входящих в него объектов | 8.1.Установка замедленного коксования производительностью 1200 тыс. т/год по сырью в составе следующих основных технологических блоков и узлов: • Узел технологического резервуара гудрона; • Блок сырьевых теплообменников; • Блок фракционирования; • Узел нагрева сырья в печи; • Блок коксовых камер; • Блок системы продувки УЗК; • Блок компримирования и абсорбции; • Блок дебутанизатора УЗК; • Блок депропанизатора УЗК; • Блок аминовой очистки; • Блок щелочной очистки; • Блок деэтанизатора; • Блок дебутанизатора; • Блок депропанизатора; • Вспомогательные узлы; • Железнодорожные пути к складу хранения и отгрузки кокса. |
| 9 | Основные этапы выполнения ПНР «вхолостую» для объектов комплекса | 9.1.Изучение и проверка проектной и рабочей документации: 9.1.1. Проверка технологических схем на соответствие базовому проекту, рассмотрение возможностей безопасного пуска и остановки, в том числе в аварийных ситуациях, разработка рекомендаций; 9.1.2. Анализ и выдача рекомендаций по корректировке схем регулирования и управления процессом с учетом опыта эксплуатации; 9.1.3. Проверка монтажно – технологических схем для определения соответствия обвязки оборудования требованиям процесса и правилам Ростехнадзора (в части наличия необходимых сигнализаций и блокировок, оснащения отключающей арматурой, предохранительными клапанами, системами аварийного сброса, спецдренажа и т.д.); 9.1.4 Проверка мнемосхем, с выдачей замечаний. 9.1.5 Разработка контуров опрессовки. 9.2. Разработка организационно - технической документации: 9.2.1. Составление графика проведения подготовительных и пусконаладочных работ. Рассмотрение возможности совмещения строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 9.2.2. Составление индивидуальных графиков подготовительных и пусконаладочных работ по блокам и отдельным видам оборудования; 9.2.3 Составление программы пуска Комплекса с учетом технологической последовательности, корректировка в процессе реализации для объектов. 9.3. Разработка пусковой документации: 9.3.1. Составление программ и графиков пусковых операций, в т.ч. рассмотрение возможности совмещения ряда операций, позволяющих сократить сроки пуска; 9.3.2. Составление схем и программ продувки оборудования и трубопроводов, индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов, включая компрессорные и насосные установки прямое участие в их реализации, контроль за исполнением; 9.4. Пусконаладочные работы технологического оборудования: 9.4.1. Подготовка дефектных ведомостей по замечаниям на стадии выполнения СМР и их устранение (Инженерное сопровождение монтажа технологического оборудования и трубопроводов с выявлением дефектов и недоделок и оформлением дефектных ведомостей. Контроль устранения замечаний по дефектным ведомостям до проведения индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов); 9.4.2. Организация и участие в испытаниях на прочность оборудования и трубопроводов. Проверка чистоты внутренней поверхности оборудования, трубопроводов; 9.4.3. Организация и участие в "холостых" испытаниях каждой единицы оборудования, трубопроводов с последующим оформлением актов индивидуальных испытаний на каждую единицу отдельно, на всю установку в комплексе; 9.4.4. Организация и участие в индивидуальных испытаниях технологического оборудования (холостые прокрутки, проверки направлений вращений, центровки) с уточнением параметров характеристик и уставок защит электроустановок в соответствии с ПД и составлением акта; 9.5. Проверка и выдача замечаний по эксплуатационно-технической документации; 9.5.1. Технологического регламента; 9.5.2 Плана ликвидации (локализации) аварийных ситуаций и аварий (ПЛА); 9.5.3 Инструкций по пуску и эксплуатации от поставщиков оборудования. |

СОГЛАСОВАНО:

От ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Директор департамента

проектирования крупных проектов                                                                А.В. Котов

Директор проекта

установки замедленного коксования		                                          В.В. Тищенко