Утверждаю:

Зам. генерального директора –

директор крупных проектов

___________С.С. Глыбин

«____»______________2024г.

Техническое задание

на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

| 1 | Предприятие - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание | Инвестиционная программа ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 4 | Цель работы | Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на Объекте: «Установка замедленного коксования» Комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| 5 | Наименование объекта | «Установка замедленного коксования Комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 6 | Вид работ | Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на Объекте: «Установка замедленного коксования» Комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| 7 | Сроки проведения работ | Определены в приложениях к договору на проведение ПНР «под нагрузкой». |
| 8 | Состав комплекса и основные технико-экономические показатели входящих в него объектов | 8.1 Установка замедленного коксования производительностью 1200 тыс. т/год по сырью в составе следующих основных технологических блоков и узлов: • Узел технологического резервуара гудрона; • Блок сырьевых теплообменников; • Блок фракционирования; • Узел нагрева сырья в печи; • Блок коксовых камер; • Блок системы продувки УЗК; • Блок компримирования и абсорбции; • Блок дебутанизатора УЗК; • Блок депропанизатора УЗК; • Блок аминовой очистки; • Блок щелочной очистки; • Блок деэтанизатора; • Блок дебутанизатора; • Блок депропанизатора; • Вспомогательные узлы (Секция отгрузки кокса: кран, реклаймер, конвейера, дробилка, ж/д весы, АСУТП); • Железнодорожные пути к складу хранения и отгрузки кокса |
| 9 | Основные этапы выполнения ПНР «под нагрузкой» для объектов комплекса | 9.1. Разработка программы проведения пусконаладочных работ 9.2. Разработка организационно технической документации: 9.2.1. Обеспечение технологической документацией на производство продукции и эксплуатационной документации; 9.3. Пусконаладочные работы технологического оборудования 9.3.1. Рассмотрение и выдача замечаний к эксплуатационно технической документации; 9.3.2. Отработка режимов управления и взаимодействия АСУТП и ПАЗ. Разработка проверочных каскадов РСУ и ПАЗ, имитация срабатывания каждого из каскадов с оформлением актов сдачи представителю эксплуатации для объектов; 9.3.3. Своевременное информирование о необходимости обеспечения энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами, смазочными материалами, реагентами; 9.3.4. Организация и проведение индивидуальных испытаний и обкатки отдельных видов оборудования, а также наладки холодных и горячих циркуляций по отдельным блокам и широкой циркуляции по установке, выдача рекомендаций о необходимости дополнительных пусковых перемычек для объектов; 9.3.5. Проверка мнемосхем, с изменением разбивки для удобства управления процессом для объектов; 9.3.6. Составление программ и схем инертизации систем перед пуском прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов 9.3.7. Составление схем расстановки заглушек (схем отключения) при постадийном пуске, прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов; 9.4 Загрузка катализаторов. 9.5 Опытная эксплуатация объекта, технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья до получения проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. |

СОГЛАСОВАНО:

От ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Директор департамента

Проектирования крупных проектов					А.В. Котов

Директор проекта

Установки замедленного коксования					В.В. Тищенко