## под нагрузкой
Приложение №1
ПРОТОКОЛ
договорной стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой"
ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Генерального директора Кращука С.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по выполнению технологических пуско-наладочных работ (далее – услуги) «под нагрузкой» для Объекта: "Комплекс замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез», в сумме _____________ руб. (____), в том числе НДС - _____________ руб. (_________)
№ этапа | Наименование работ(услуг) | Сентябрь 2025, чел/мес | Октябрь 2025, чел/мес | Ноябрь 2025, чел/мес | Декабрь 2025, чел/мес | Итого чел/мес | Стоимость чел/мес без НДС | Стоимость этапа, руб, без учета НДС | Стоимость этапа, рублей, с НДС
1 | Разработка программы проведения пусконаладочных работ | 4.9325 | 0 | 0 | 0 | 4.9325
1.1 | Установка замедленного коксования | 4.9325 |  |  |  | 4.9325
2. | Разработка организационно-технической документации | 2 | 2 | 1 | 0 | 5
2.1 | Обеспечение технологической документацией на производство продукции и эксплуатационной документации. Разработка производственно-эксплуатационных инструкций на оборудование, инструкций по пуску и эксплуатации оборудования | 2 | 2 | 1 | 0 | 5
2.1.1 | Установка замедленного коксования | 2 | 2 | 1 |  | 5
3. | Пусконаладочные работы технологического оборудования | 47.25 | 50 | 45.8 | 5.25 | 148.3
3.1 | Рассмотрение и выдача замечаний к эксплуатационно технической документации. (Технологически регламент, технологические паспорта, СТП.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
3.1.1 | Установка замедленного коксования | 3 | 3 |  |  | 6
3.2 | Отработка режимов управления и взаимодействия АСУТП и ПАЗ.Разработка проверочных каскадов РСУ и ПАЗ, имитация срабатывания каждого из каскадов с оформлением актов сдачи представителю эксплуатации для объектов: | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 32.5
3.2.1 | Установка замедленного коксования | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 32.5
3.3 | Обеспечение энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами, смазочными материалами, реагентами (проработки сроков необходимости). | 8 | 8 | 7 | 0 | 23
3.3.1 | Установка замедленного коксования | 8 | 8 | 7 |  | 23
3.4 | Организация и проведение индивидуальных испытаний и обкатки отдельных видов оборудования, а так же наладки холодных и горячих циркуляций по отдельным блокам и широкой циркуляции по установке, выдача рекомендаций о необходимости дополнительных пусковых перемычек для объектов: | 8.25 | 10 | 10 | 3.75 | 32
3.4.1 | Установка замедленного коксования | 8.25 | 10 | 10 | 3.75 | 32
3.5 | Проверка мнемосхем, с изменением разбивки для удобства управления процессом для объектов: | 5 | 5 | 10.3 | 0 | 20.3
3.5.1 | Установка замедленного коксования | 5 | 5 | 10.3 |  | 20.3
3.6 | Составление программ и схем инертизации систем перед пуском прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов: | 0 | 8 | 9.5 | 0 | 17.5
3.6.1 | Установка замедленного коксования |  | 8 | 9.5 |  | 17.5
3.7 | Составление схем расстановки заглушек (схем отключения) при постадийном пуске, прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов: | 12 | 5 | 0 | 0 | 17
3.7.1 | Установка замедленного коксования | 12 | 5 |  |  | 17
4 | Загрузка катализаторов | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
4.1 | Установка замедленного коксования |  | 0.05 |  |  | 0.05
5 | Опытная эксплуатация объекта, технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья до получения проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. | 11 | 13 | 17 | 21 | 62
5.2 | Установка замедленного коксования | 11 | 13 | 17 | 21 | 62
| ВСЕГО: | 65.1825 | 65.05 | 63.8 | 26.25 | 220.2825
| Установка замедленного коксования | 65.1825 | 65.05 | 63.8 | 26.25 | 220.2825
*- Каждый этап или часть этапа закрывается после предоставления отчёта по его выполнению
Исполнитель: