## под нагрузкой
Приложение №4
к Договору генподряда №___________от ____________20___г.
Директивный график оказания услуг - пуско-наладочные работы "под нагрузкой"основного технологического оборудования, обучение персонала Заказчика для Объекта: «Установка замедленного коксования» Комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
№ этапа | Наименование работ(услуг)
1 | Разработка программы проведения пусконаладочных работ
2. | Разработка организационно-технической документации
2.1 | Обеспечение технологической документацией на производство продукции и эксплуатационной документации. Оформление эксплуатационных паспортов на оборудование, трубопроводы, заземление, здания. Разработка производственно-эксплуатационных инструкций на оборудование, инструкций по пуску и эксплуатации оборудования
3. | Пусконаладочные работы технологического оборудования
3.1 | Рассмотрение и выдача замечаний к эксплуатационно технической документации. (Технологически регламент, технологические паспорта, СТП.)
3.2 | Отработка режимов управления и взаимодействия АСУТП и ПАЗ.Разработка проверочных каскадов РСУ и ПАЗ, имитация срабатывания каждого из каскадов с оформлением актов сдачи представителю эксплуатации для объектов:
3.3 | Обеспечение энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами, смазочными материалами, реагентами.
3.4 | Организация и проведение индивидуальных испытаний и обкатки отдельных видов оборудования, а так же наладки холодных и горячих циркуляций по отдельным блокам и широкой циркуляции по установке, выдача рекомендаций о необходимости дополнительных пусковых перемычек для объектов:
3.5 | Проверка мнемосхем, с изменением разбивки для удобства управления процессом для объектов:
3.6 | Составление программ и схем инертизации систем перед пуском прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов:
3.7 | Составление схем расстановки заглушек (схем отключения) при постадийном пуске, прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов:
4 | Загрузка катализаторов
5 | Опытная эксплуатация объекта, технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья до получения проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.
5.3 | Установка гидроочистки дистиллятов коксования
| Исполнитель: | Заказчик:
Заместитель генерального директора по производству
ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
|  | _______________ | С.А. Макеев
М.П.