ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Экспертиза реализации проектов модернизации ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

| № | Раздел основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова 1а; Тел. 8 (3537) 34-24-51; Факс: 8(3537)34-33-34,34-29-09; E-mail: mail@ornpz.ru; Генеральный директор – Ю.В. Дудников |
| 2. | Основание для организации экспертизы | Целью предоставляемых услуг является обеспечение эффективного контроля и координации хода строительно-монтажных работ посредством: • систематического контроля фактического выполнения СМР; • ведения и актуализации календарно-сетевого графика (КСГ); • контроля и анализа готовности фронтов работ; • оперативного выявления отклонений от графика и предоставления предложений по корректирующим действиям. |
| 3. | Место выполнения работ | Работы проводятся по месту нахождения Заказчика: 462407, Оренбургская обл., г. Орск-7, ул. Гончарова 1а |
| 4. | Перечень объектов на выполнение работ | - Установка замедленного коксования, включая секцию газофракционирования для разделения газов коксования и сторонних газов, поступающих с завода (проектная мощность по гудрону – 150 тонн/час и по газу – 26,3 тонн/час); - Межцеховые коммуникации; - Реконструкция действующей Установки гидрокрекинга, с целью увеличения проектной производительности до 237 тонн/час и вовлечения до 26 % тяжелого газойля коксования в свежее сырье; - Объекты железнодорожного путевого развития. |
| 5. | Сроки выполнения работ | Начало работ - август 2025г. Окончание работ – июнь 2026г. |
| 6. | Этапы оказания услуг | - Аудит системы контроля проекта Заказчика и генеральных подрядчиков. Подготовка предложения по контролю работ. Определение требуемого состава специалистов, инженерно-технического оборудования, программного обеспечения; - Организация работ на площадке строительства/офисе Заказчика/при необходимости; - Подготовка итогового отчета. Выдача рекомендаций Заказчику по повышению эффективности контроля проектов. |
| 7 | Общие требования к объему работ | 1. Контроль выполнения строительно – монтажных работ - Сбор и анализ ежедневной/еженедельной отчетности от подрядчиков; - Сравнение плановых и фактических показателей (сроки, объем, ресурсы, затраты) с утвержденным календарно-сетевым графиком; - Ведение и обновление сводной таблицы объёмов и сроков выполненных работ; - Фото- и видеофиксация ключевых этапов СМР. 2. Ведение и актуализация календарно-сетевого графика, контроль сроков и ресурсов (на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» заключен договор на актуализацию календарно-сетевых графиков с организацией ООО «ПИЭМСИ» в системе Primavera) - Детализация календарно-сетевого графика по Объекту; - Контроль эффективного использования ресурсов на всех этапах реализации проекта по дисциплинам, участкам работ, этапам проекта; - Еженедельная актуализация графика с учетом информации о планируемых/выполненных СМР, имеющихся/снятых ограничений и прочих данных; - Отслеживание критического пути, буферов времени, выявление рисков; - Анализ отклонений и причин их возникновения, подготовка сценариев оптимизации при отклонениях. 3. Управление изменениями и рисками - Мониторинг и анализ рисков, подготовка и реализация мер по их минимизации; - Контроль изменений в проекте, анализ их влияния на сроки, бюджет и содержание проекта; - Внедрение системы контроля передаваемых «в производство работ» смет для своевременного обновления реестра используемых смет, исключая сметы и соответственно объем трудозатрат на исключенные работы. 4. Координация и коммуникация - Организация эффективного взаимодействия между всеми участниками проекта, проведение совещаний, обмен информацией и протоколирование решений; - Информирование руководства и заказчика о статусе проекта, выявленных проблемах и предложениях по их решению. |
| 8 | Управление календарным графиком, планирование фронтов работ | 1. Сбор и анализ исходных данных - Получение актуальной информации о доступных работах, ресурсах и объемах на ближайшие две недели; - Интеграция данных о проектной документации, материальном обеспечении и ресурсов для подготовки обоснованных фронтов работ. 2. Актуализация детализированного графика работ - Составление и регулярное обновление графика выполнения работ по открытым фронтам с учетом приоритетов и последовательности работ на 1-2-3 недели; - Внесение изменений на основании фактических данных, выявленных отклонений и новых вводных. Подтверждение фактически выполненных объемов работ за отчетный период и их правильное отражение в графике реализации проектов; - Анализ ежемесячного плана выполнения работ на реалистичность его исполнения (наличие РД, поставок оборудования и материалов, ресурсов подрядчиков), выдача рекомендаций по корректировке планов при необходимости. 3. Актуализация общего графика проекта - Ежедневный сбор и внесение фактических данных по выполнению работ в общий календарный график; - Отслеживание критического пути, буферов времени, выявления рисков, подготовка сценариев оптимизации сроков при отклонениях; - Сравнение плановых и фактических сроков, анализ причин отклонений и подготовка предложений по корректировке графика, обеспечению непрерывности производства, интерактивное отображение доступных фронтов на графике; - Анализ существующего графика реализации, на предмет реалистичности с точки зрения накопленного отставания, существующего на момент составления Отчета, практическая возможность ликвидации зафиксированных отставаний без последствий для планового срока завершения проекта; - Анализ представленных обоснований продолжительности выполнения отдельных работ и всего строительства в целом; - Анализ полноты учета в графике необходимых работ (в соответствии с принятым уровнем детализации); - Анализ хронологической последовательности, предусмотренных графиком, работ на предмет соответствию технологии выполнения работ/корректности/разумности/последовательности, широко используемой в общемировой/Российской практике реализации аналогичных проектов; - Анализ изменения трудозатрат по каждому объекту строительства, подтверждение актуальности данных по трудозатратам; - Согласование обновленного графика с ключевыми участниками и информирование команды о изменениях. 4. Оценка и распределение ресурсов - Определение необходимого количества трудовых, материальных и технических ресурсов для выполнения запланированных работ; - Взаимодействие с другими отделами по вопросам ресурсного обеспечения; - Организация определения приоритетов и устранение пересечений между подрядными организациями. 5. Мониторинг выполнения и отчетность - Ежедневный и еженедельный контроль хода работ, доступности фронтов по зонам, подрядчикам и дисциплинам, анализ отклонений от графика; - Подготовка отчетов о статусе выполнения работ, выявленных проблемах и предложениях по оптимизации; - Корректировка сроков и логики выполнения работ с учетом статуса открытых фронтов работ. 6. Коммуникация и координация - Оперативное взаимодействие с руководителями участков, подрядчиками и другими специалистами для согласования планов, решения возникающих вопросов и информирования об ограничениях; - Эскалация информации о нерешенных ограничениях, влияющих на критический путь или ключевые вехи проекта 7. Управление ограничениями - Идентификация, регистрация, мониторинг и эскалация ограничений: материалы, оборудование, доступ, разрешения, погодные условия, персонал, спецтехника; - Фиксация и классификация проблем: проектных (несоответствия рабочей документации), логистические (задержки поставок), организационные (наряды допуски), пересечения с другими видами работ; - Подготовка рекомендаций и корректирующих мероприятий при отклонении по критическому пути; - Анализ и оценка принимаемых мероприятий для соблюдения/наверстывания сроков реализации. |
| 9 | Координация фронтов работ | 1. Планирование и поддержка фронтов работ - Формирование перечня объемов работ доступных к выполнению, без зафиксированных ограничений; - Обеспечение готовности площадки, ресурсов и разрешений для своевременного начала работ; - Контроль статуса поставки материалов, наличия на складе, графика поставок, комплектности, организация зон временного хранения с учетом приоритетности использования и организация перемещения материалов при необходимости; - Контроль статуса готовности разрешительной и проектной документации для выполнения работ, контроль сроков подготовки разрешительной и согласования требуемых изменений ПСД для производства работ. 2. Координация участников и взаимодействие - Оперативное взаимодействие с руководителями участков, подрядчиками, снабжением, инженерами по качеству и безопасности; - Управление производительностью подрядчиков (расчет фактической трудоемкости, анализ причин низкой производительности), контроль логистики подрядчиков (проверка соблюдения установленных рабочих зон, мониторинг использования специальной техники); - Согласование приоритетности работ между подрядными организациями с учетом критического пути проекта; - Проведение регулярных совещаний по статусу открытых фронтов, информирование Заказчика, принятие мер по оперативному выявленных ограничений, согласованию приоритетов; - Обеспечение своевременно обмена актуальной информацией, документацией, чертежами, разрешениями; - Оперативное решение конфликтных ситуаций между участниками строительства, связанных с доступом или пересечением работ, при необходимости организация эскалации вопросов от бригадира до менеджера проекта генерального подрядчика); - Взаимодействие с технологами и операторами будущего производства для учета требований к качеству монтажа и вводу в эксплуатацию. 3. Контроль исполнения и сроков - Мониторинг выполнения работ по открытым фронтам, контроль соблюдения сроков и качества работ; - Своевременное выявление отклонений и организация корректирующих действий. 4. Управление ресурсами и устранение ограничений - Ежедневный контроль готовности фронтов работ включая проверку: наличия проектной и разрешительной документации, доступа к рабочей зоне, поставки необходимых материалов и оборудования, доступность персонала и техники, наличия согласованных нарядов - допусков и технических условий; - Сопровождение процесса устранения ограничений через ежедневные и недельные совещания; - Обеспечение актуальности статуса ограничений и информирование всех заинтересованных сторон; - Предоставление рекомендаций Заказчику по перераспределению ресурсов и открытию новых фронтов с целью недопущения простоев; - Оперативное реагирование на возникающие проблемы, эскалация нерешённых вопросов руководству. |
| 10 | Требования к содержанию еженедельного отчета | 1. Общая информация о проекте - Краткое описание текущего этапа проекта, целей и ключевых задач; - Актуальная дата и период, за который формируется отчет. 2. Статус выполнения работ - Фактический прогресс по основным этапам и фронтам работ с указанием степени готовности (% выполнения, статусы «в работе», «на тестировании», «завершено»); - Сравнение плановых и фактических сроков выполнения, выявленные отклонения и причины задержек; - Фронты работ: открытые/закрытые/проблемные зоны 3. Актуализация графика и ресурсов - Обновленная информация по календарному графику проекта с отражением изменений и корректировок; - Статус обеспечения ресурсами (персонал, материалы, техника), наличие и устранение ограничений. 4. Управление изменениями и рисками - Перечень внесенных изменений в проект и их влияние на сроки, бюджет и качество; - Выявленные риски, принятые меры по их снижению и текущий статус рисков. 5. Проблемы и предложения - Ключевые проблемы, препятствующие выполнению работ, и рекомендации по их решению. 6. Прогноз и планы на следующий период - Оценка вероятности достижения целей проекта в установленные сроки; - Основные задачи и контрольные точки на следующий отчетный период. 7. Приложения и документы - Ссылки на ключевые документы, протоколы совещаний, акты и другие подтверждающие материалы. 8. Основные приложения: - План / факт мобилизации подрядных организаций - Кривые прогресса строительства по дисциплинам - Детальный статус прогресса по дисциплинам - Отчет по открытым / закрытым фронтам работ, визуальные схемы - Отчет по выявленным / снятым ограничениям фронтов работ - Фотоотчет по ключевым работам - Трехмесячный график по строительству |
| 11 | Требования к содержанию ежемесячного отчета | Ежемесячный отчет должен включать, но не ограничиваясь: 1. Краткое содержание Краткое вступление с описанием основных моментов отчетного периода: главные события месяца, основные проведенные совещания, основные достигнутые вехи, основные принятые решения, основные решенные проблемы, области взаимодействия и границы территории объекта. Отдельный подраздел описывает общий статус хода работ по Проекту с показателями производительности, обобщенным статусом трудовых ресурсов, общей S-образной кривой хода работ; 2. Описание основных событий для каждой дисциплины или блока работ, если применимо: нерешенные вопросы, обратная связь по целям, запланированным на отчетный период, задачи на предстоящий период, проблемные области, нерешенные вопросы и действия, которые следует выполнить Заказчику, Генеральному подрядчику, Поставщикам, с ожидаемыми или обязательными датами. Описание каждой дисциплины или блока работ должно также включать, если это применимо, любые задержки работ по блокам работ, а также план вхождения в график. Описание каждой дисциплины или блока работ должно также включать кривые хода работ 1 Уровня и составного 2 Уровня, гистограммы и таблицы хода работ. Список нерешенных вопросов с действиями, которые необходимо предпринять. 3. В Ежемесячном отчете приводится анализ и выводы по результатам анализа, сделанные Исполнителем о ходе реализации проектов модернизации, даются рекомендации по повышению эффективности работы Заказчика, какие мероприятия рекомендуется провести, с целью минимизации и ликвидации рисков, в частности выполнения требуемых объемов работ в плановые сроки; 4. Ежемесячный отчет должен содержать: аргументацию, информационные/аналитические данные, ссылки на документы, на шифры разделов и номера листов ПД/РД/экспертизы ПД, обосновывающие/подтверждающие выводы Исполнителя, которые могут быть приняты из различных источников, в том числе: - действующее законодательство, нормы и правила, регламенты и инструкции, методические рекомендации и прочие документы; - сравнительный анализ по отношению к объектам-аналогам и/или объектам, имеющим сопоставимые технико-экономические, технологические, инженерные и иные решения, в части сроков, стоимости, технологии, оборудования, индивидуальных условий реализуемого проекта и т.д.; - опыт Исполнителя по осуществлению экспертизы реализации иных проектов. |
| 12 | Требования к оформлению отчетов | 1. Результатом выполнения работ будут является еженедельный, ежемесячный, итоговый отчеты, графики производства работ, другая информация, касающаяся реализации проектов; 2. Отчеты должны иметь индивидуальный порядковый номер, номер редакции /версии отчета; 3. Информация, отражаемая в Еженедельном отчете, должна отвечать следующим принципам: достоверность, актуальность, краткость, емкость, четкость и однозначность; 4. Информация в ежемесячном отчете должна содержать «Общие выводы» с указанием объекта, кратких выводов по нему, изменений в сравнении с предыдущим Отчетом, иных существенных заключений и рекомендаций по объекту со ссылками на соответствующие разделы Отчета; 5. Приложения к Отчетам должны иметь названия и быть пронумерованы; 6. Фотоотчет оформляется в виде последнего приложения к еженедельному отчету; 7. Раскрытию в Отчетах подлежит только та информация, которая напрямую относится к реализуемым проектам, и в объеме, необходимом и достаточном для формирования максимально полной и объективной картины хода реализации проектов. Допускается включение Исполнителем в Отчеты дополнительной информации, раскрытие которой прямо не предусмотрено предлагаемым техническим заданием, однако которая с точки зрения Исполнителя является важной для более объективной характеристики реализации проектов на Отчетную дату и/или прогноза дальнейшего развития событий, связанных с их реализацией. Дополнительную информацию допускается предоставлять в произвольной форме. |
| 13 | Требования к Исполнителю работ | - 1. Наличие опыта работы компании в сфере оказания услуг строительного контроля не менее 5 (пяти) лет в области нефтепереработки; - 2. Наличие квалифицированного персонала с профильным стажем в нефтеперерабатывающей отрасли не менее 5 лет, задействованного в выполнение работ по данному ТЗ; - 3. Исполнитель функционирует на рынке не менее 5 лет; - Исполнитель имеет положительные отзывы о работе на схожих проектах от Заказчиков. |
| 14 | Требование к выполнению работ | Выполнение работ осуществляется Исполнителем собственным персоналом без привлечения субподрядчиков. |