**ДОГОВОР ПОДРЯДА**

г. Орск

**ПАО «Орскнефтеоргсинтез»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Заместителя генерального директора по производству **Макеева Сергея Александровича**, действующего на основании Доверенности №Д-222 от 19.01.2024, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые вместе **«Стороны»,** заключили между собой настоящий Договор, в дальнейшем – **«Договор»**, о нижеследующем:

**1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ**

Кроме случаев, когда контекстом подразумевается иное, приводимые ниже выражения и термины имеют следующие значения:

**Договор подряда** – означает настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями, а также изменения и дополнения к нему, подписанные Сторонами в период действия Договора, если в таких приложениях, изменениях или дополнениях указывается, что они являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Заказчик –** означает лицо, которое указано в преамбуле Договора в качестве Стороны по Договору.

**Подрядчик** – означает лицо, которое указано в преамбуле в качестве Стороны по Договору.

**Субподрядчик** – означает любое лицо, с которым Подрядчиком был заключен договор субподряда с согласия Заказчика на выполнение отдельных видов и/или комплекса строительных, специальных, монтажных и пусконаладочных Работ.

**Работы (пусконаладочные работы «вхолостую» - далее по тексту «ПНР вхолостую») –** это испытания оборудования, включающие в себя комплекс пусконаладочных работ (изучение электротехнической проектной, рабочей документации и документации на оборудование от заводов изготовителей, проверка качества и правильности выполненных монтажных работ, выдача замечаний, проверка, настройка и индивидуальные испытания оборудования, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов) обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов, агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования».

**Срок –** день исполнения обязательства или период времени, в течение которого Стороны обязаны исполнить свои обязательства по Договору.

**Сторона или Стороны –** означаетЗаказчика и Подрядчика, в зависимости от обстоятельств.

**Объект** – «Установка замедленного коксования комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

**Исполнительная документация** – перечень документов, включающий в себя: акты на Скрытые работы, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, сертификаты и паспорта Оборудования и Материалов, другие документы, удостоверяющие качество Оборудования, Материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве Работ.

**Проектная документация** – нормативно установленный комплекс документов, необходимых для выполнения Работ на Объекте, включенных в Договор, а также любые изменения или дополнения к такой документации, согласованные Сторонами.

**Строительная площадка** – обозначает места, отведенные Заказчиком для осуществления Работ по Объекту, а также любые другие места, которые, в соответствии с Договором, являются частью строительной площадки.

**Скрытые работы** – отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

**Риск -** вероятность и последствия случайной гибели, утраты, повреждения, могущие повлечь за собой потерю качества и количества результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком.

**Программа пусконаладочных работ** – приложение к Договору, подписанное обеими сторонами и содержащее сроки и этапы выполнения Работ содержащая:

- наименование объектов испытаний (узлов или отдельных агрегатов);

- цели испытаний и планируемые к достижению показатели;

- объем испытаний;

- условия и порядок проведения испытаний;

- материально-техническое обеспечение испытаний;

- метрологическое обеспечение испытаний;

- формы отчетности.

**Оборудование** – означает Оборудование, которое в соответствии с Договором предоставляется Заказчиком.

**Полномочный представитель Заказчика / Подрядчика** - должностные лица Сторон, уполномоченные одной из Сторон представлять ее в отношениях с другой Стороной по Договору, полномочия, которых должны быть оговорены в доверенности Стороной, предоставившей полномочия.

**Основные материалы –** означает материалы, составляющие главное материальное содержание работ в строительстве Объекта.

**Вспомогательные материалы** – означает материалы, которые необходимы для технологического процесса работ строительства Объекта.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить **пусконаладочные работы (далее – Работы) «вхолостую» электрооборудования и сетей электроснабжения на объекте «Установка замедленного коксования комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез»,** расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1а. в сроки, предусмотренные настоящим Договором, своими силами, в соответствии с Ведомостью объемов пуско-наладочных Работ (Приложение №2 к настоящему Договору) являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Подрядчику  
выполненные Работы на условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Стоимость и объем Работ согласовывается Сторонами в Протоколе Договорной стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и должны соответствовать Ведомости объемов пуско-наладочных Работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и проектной документации. Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.

2.4. При заключении Договора Стороны исходят из того, что Подрядчик до подписания настоящего Договора ознакомился с общими и местными условиями выполнения Работ и хорошо представляет себе предстоящий объём работ.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. **Права Подрядчика:**

3.1.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п.3.4.1 - 3.4.7 Договору.

3.1.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения специализированных видов работ (услуг) только с письменного согласия Заказчика. Кроме того, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком как факт привлечения других лиц к исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение или неисполнения работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

3.2. **Обязанности Подрядчика:**

3.2.1. Пусконаладочные работы «вхолостую» средств и приборов автоматизации выполняется в соответствии с СП 77.13330.2016 в объёме индивидуальных испытаний отдельных агрегатов, механизмов с целью подготовки их для проведения комплексного опробования (ПНР «под нагрузкой»). Включает в себя состав работ:

- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки эл. проводок;

-проверка правильности отработки регулирующих клапанов (отсекателей), приборов давления, температуры, расходомеров и др. при максимальных значениях сигналов, задаваемых Подрядчиком от калибраторов;

-настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления;

-предварительное определение, расчет, настройка параметров аппаратуры систем, конфигурирование и параметрический синтез интеллектуальных датчиков и программно-логических устройств;

-проверка правильности прохождения сигнала;

-проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;

-включение систем автоматизации для обеспечения индивидуальных испытаний оборудования.

Окончание выполнения пусконаладочных работ «вхолостую» оформляется Актом окончания пусконаладочных работ в произвольной форме с обязательным приложением к нему:

- перечня уставок устройств, технических средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления (регулирования);

- программы протоколы испытаний систем автоматизации;

- принципиальные схемы из комплекта рабочей документации автоматизации со всеми изменениями, внесенными, согласованными с Заказчиком в процессе производства работ;

- паспорта и инструкции предприятий

– изготовителей технических средств автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от Заказчика в процессе поведения работ;

- эксплуатационная документация – руководство пользователя, инструкция по эксплуатации и пр.

3.2.2 Пусконаладочные работы «вхолостую» электротехнических устройств проводить в соответствии с СП 76.13330.2016. Включает в себя состав работ:

- проверка смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности.

- обеспечение расконсервации и при необходимости предмонтажной ревизии электрооборудования;

- согласование с проектными организациями вопросы, выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить согласование с проектным институтом и заказчиком изменённых технических решений;

- по окончании проверки смонтированного оборудования и до начала индивидуальных испытаний пусконаладочная организация должна передать заказчику в одном экземпляре протоколы испытаний и измерений электрооборудования в бумажном и электронном виде, выполненные эл. лабораторией, имеющей свидетельство о регистрации в РТН:

а) проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной, проектной и заводской документации (визуальный осмотр)

б) измерений сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, эл. двигателей, электрооборудования)

в) проверки наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников

г) проверки цепи фаза-ноль в электроустановках до 1000 вольт с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли фаза-ноль)

д) проверки устройств защитного отключения (УЗО) (при наличии)

ж) проверки и испытаний автоматических выключателей

з) проверки работоспособности схем автоматического включения резервного питания (АВР)

и) проверки частотных преобразователей (при наличии),а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

- Выполнить индивидуальные испытания электрооборудования. Началом индивидуальных испытаний считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. (На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования.)

- Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в зоне производимых пусконаладочных работ несет руководитель наладочного персонала Подрядчика.

- При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на отдельных устройствах и функциональных группах электроустановки должна быть точно определена и согласована с руководителем электромонтажных работ рабочая зона производства работ. Рабочей зоной следует считать пространство, где находится испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношения к производству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую зону.

- С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ должны осуществляться заказчиком. Предоставление специалистам подрядчика права работать в действующих электроустановках заказчика в качестве производителя работ (3-4 гр. до 1000 В), членов бригады (3 гр. до 1000 В) оформляется резолюцией руководства заказчика на письме подрядчика.

- Окончание выполнения пусконаладочных работ «вхолостую» оформляется Актом произвольной формы с обязательным приложением к нему:

а) исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования;

б) паспорта и инструкции-руководства по эксплуатации на щитовое и другое электрооборудование (включая на электрооборудование, не изготовленное подрядчиком, но поставленное в составе своего)

в) программное обеспечение на контроллеры (при наличии)

г) документы предоставляются обязательно в бумажном и электронном виде.

- По окончании выполнения пусконаладочных работ «вхолостую» по направлениям Подрядчик оформляет Акт рабочей комиссии об завершении проведения индивидуальных испытаний (Приложение №6 к настоящему Договору). Оформление данного акта является основанием для составления акта выполненных работ для оплаты в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.2.3 В объём пусконаладочных работ «вхолостую» технологического оборудования входят испытания на прочность оборудования (установки) и трубопроводов, проверка чистоты внутренней поверхности оборудования, трубопроводов. После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования и систем автоматизации производятся индивидуальные испытания технологического оборудования. Пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановок. Результаты проведённых работ оформляются Актом рабочей комиссии об завершении проведения индивидуальных испытаний (Приложение №6 к настоящему Договору), который является основанием для составления акта выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.2.4. Подрядчик заявляет, что имеет необходимый производственный опыт, располагает строительным персоналом надлежащей квалификации, имеет соответствующие разрешения, в том числе свидетельства, лицензии, сертификаты и другие документы, транспортное, строительное и монтажное оборудование и оснастку, организационную структуру и финансовые ресурсы для качественного и своевременного выполнения обязательств и ответственности Подрядчика по настоящему Договору.

3.2.5. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящему Договору) надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

3.2.6. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и иных нормативных документов РФ.

3.2.7. Подрядчик обязан:

- передавать Заказчику всю разрабатываемую Подрядчиком по настоящему Договору исполнительную и другую документацию, предусмотренную действующими в РФ строительными нормами и правилами, по завершенным производством видам работ, а также паспорта и сертификаты на применяемые для выполнения Работ материалы и оборудование;

- исполнять все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе выполнения Работ на Объекте.

3.2.8. Разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства пусконаладочных работ по форме (Приложение №3), включающий мероприятия по технике безопасности;

3.2.9. Передать Заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и проекта производства работ;

3.2.10. Подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

3.2.11. Выполнить проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности.

3.2.12. Обеспечить временное электроснабжение в зоне производства пусконаладочных работ;

3.2.13. Обеспечить расконсервацию и при необходимости предмонтажную ревизию электрооборудования;

3.2.14. Согласовать с проектными организациями вопросы по замечаниям пусконаладочной организации, выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить согласование с проектным институтом изменённых технических решений;

3.2.15. Обеспечить своевременность передаваемой информации о необходимости замены отбракованного или поставки недостающего электрооборудования;

3.2.16. Обеспечить поверку и ремонт электроизмерительных приборов;

3.2.17. Обеспечить устранение дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных в процессе производства пусконаладочных работ;

3.2.18. По окончании проверки смонтированного оборудования и до начала индивидуальных испытаний пусконаладочная организация должна передать Заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

3.2.19. Выполнить индивидуальные испытания электрооборудования. Началом индивидуальных испытаний считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. (На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования.)

3.2.20. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в зоне производимых пусконаладочных работ несет руководитель наладочного персонала Подрядчика.

3.2.21. При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на отдельных устройствах и функциональных группах электроустановки должна быть точно определена и согласована с руководителем электромонтажных работ рабочая зона производства работ. Рабочей зоной следует считать пространство, где находится испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношения к производству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую зону.

3.2.22. После введения эксплуатационного режима обслуживание электрооборудования должно осуществляться заказчиком, который обеспечивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического и технологического оборудования.

3.2.23. С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ должны осуществляться Заказчиком.

3.2.24. После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные испытания технологического оборудования. Пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановок.

3.2.25 После проведения индивидуальных испытаний электрооборудования пусконаладочная организация передает заказчику протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпляре заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам - в срок до четырех месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.

Окончание пусконаладочных работ на третьем этапе оформляется Актом рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (Приложение №6).

3.2.26. Вся исполнительная документация в комплекте с рабочими чертежами проекта с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или чертежам с внесенными в них по согласованию с авторским надзором изменениями, в полном объеме предоставляется в двух (2-х) экземплярах на русском языке, а также на электронном носителе в согласованном формате.

3.2.27. Обеспечить охрану Объекта во время проведения Работ, оборудования, материалов, изделий и конструкций, в пределах объекта по предмету Договора, и нести ответственность за их сохранность с момента передачи строительной площадки по акту согласно п.3.2.46 Договора до окончательной сдачи выполненных Работ Заказчику.

3.2.28. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.2.29. Обеспечить обучение и проверку своих работников на знание: требований промышленной безопасности (далее – ПБ) при работе на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; с инструкцией по охране труда и промышленной безопасности, действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в установленном порядке. Нести ответственность за соблюдение своими работниками требований, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

3.2.30. Обеспечить на территории выполнения Работ по Договору чистоту и порядок.

3.2.31. Обеспечить своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

3.2.32. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г №1479 (в действующей редакции) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (ППР); а также локальных нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

3.2.33. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками выполнения работ по Договору, действующего законодательства РФ, необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зелёных насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесённые в результате таких нарушений убытки.

3.2.34. Подрядчик несет ответственность за соблюдение и выполнение его работниками норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», Положения «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №9 к настоящему Договору), Подрядчик гарантирует, что его работники ознакомлены с вышеуказанными нормативными актами.

3.2.35. Нормы, закрепленные в Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложением №9 к настоящему Договору) подписывается сторонами Договора и является обязательными для Ссторон.

3.2.36. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №9 к настоящему Договору).

3.2.37. Подрядчик устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ. Если они выявлены в период гарантийной эксплуатации, то в этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик (Субподрядчик) в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счёт средств Подрядчика (Субподрядчика). При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.13.3 настоящего Договора.

3.2.38. Ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на строительной площадке или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с данным Договором, и ознакомить под роспись своих работников с настоящим запретом.

3.2.39. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания.

3.2.40. Не допускать пронос и нахождение на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, с признаками вирусного заболевания за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на Объекте.

3.2.41. В связи с исполнением Подрядчиком данного Договора Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на строительную площадку. Если в результате досмотра будут обнаружены алкогольные напитки или наркотики, автомашина не допускается на строительную площадку, а работник(и) Подрядчика, нарушивший данное требование не допускается на Объект.

3.2.42. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; письменными объяснениями работников Подрядчика, другими способами.

3.2.43. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем договоре пунктами №№ 3.2.32-3.2.42.

3.2.44. Назначить постоянного Полномочного представителя на период проведения работ, для решения текущих вопросов. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проведения работ.

3.2.45. Один из экземпляров чертежей, переданных Заказчиком Подрядчику, должен постоянно храниться в офисе Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Технадзора Заказчика.

3.2.42. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора представить на утверждение Заказчика основную транспортную схему доставки оборудования и материалов до места монтажа (план логистики поставок).

3.2.46. Подрядчик до начала работ осуществляет приемку от Заказчика Строительной площадки/Объекта для выполнения Работ с оформлением соответствующего акта и в течение всего периода проведения работ несёт ответственность за сохранность вверенного ему оборудования, имущества и надлежащую эксплуатацию инженерных систем

3.2.47. Подрядчик должен организовать учет, архивирование и размножение всей проектной и другой документации, используемой Подрядчиком и его субподрядчиками при выполнении настоящего Договора. Указанное требование в равной степени относится как к документации и информации, полученной Подрядчиком от Заказчика, так и документации, разработанной Подрядчиком или его субподрядчиками и согласованной или одобренной Заказчиком для применения при производстве Работ по Договору.

3.2.48. Подрядчик по запросу Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан предоставить копии документов, подтверждающих ежемесячное отражение выручки и своевременную уплату НДС в бюджет по выставленным в адрес ПАО «Орскнефтеоргсинтез» счетам-фактурам.

3.2.49. Условия по обращению с отходами в рамках выполнения работ Подрядчиком (Исполнителем) на территории Заказчика и лицензированию.

3.2.50. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образованных/извлеченных/полученных при исполнении Договора и/или в процессе деятельности, являющейся предметом Договора, кроме востребованных Заказчиком. В состав отходов производства и потребления, собственником которых является Подрядчик, входят, в том числе, но не ограничиваясь:

а) отходы, образованные/извлеченные/полученные Подрядчиком при нормальном исполнении Договора (кроме отходов, образованных вследствие демонтажа объектов, принадлежащих Заказчику на праве собственности)

б) отходы от использования Подрядчиком собственного производственного оборудования (техники), сырья и материалов;

в) отходы, образованные/извлеченные/полученные в результате нарушения Подрядчиком технологического процесса выполнения работ.

3.2.51. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать следующие условия в случае образования в результате выполнения работ на территории Заказчика строительного мусора и/или других отходов, относящихся к категории опасных отходов, на обращение с которыми требуется лицензия, или при указании в Техническом задании работ с опасными отходами:

а) предоставлять Заказчику информацию о видах образующихся отходов в соответствии с классификационным каталогом отходов и их паспортизации;

б) представить Заказчику лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами не меньшего класса опасности либо заключить соответствующий договор со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, и представить Заказчику лицензию специализированной организации и договор до начала выполнения работ с отходами;

в) лица, которые допущены Подрядчиком к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности. Заверенные копии свидетельств (сертификатов) представляются Подрядчиком Заказчику не позднее дня заключения настоящего Договора. Подрядчик несет ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности;

г) обеспечивать соблюдение установленных экологических правил и норм;

д) по окончании выполнения работ состояние земель, на которых производился сбор отходов, должно отвечать требованиям, необходимым для проектирования и строительства объектов капитального строительства;

е) осуществлять транспортирование отходов специально оборудованным транспортом. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие паспорта отходов для отходов I - IV класса опасности;

-наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- осуществление транспортирования отходов с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I - IV класса опасности и требований к обеспечению экологической и пожарной безопасности определенных государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

ж) осуществлять при необходимости очистку и обеззараживание тары, оборудования и механизмов;

з) при необходимости транспортирования отходов за территорию Заказчика Подрядчик обязан:

- письменно извещать Заказчика о количестве и сроке вывоза отходов с территории Заказчика с оформлением акта приема-передачи отходов;

- по каждой партии отходов, в отношении которой осуществлен сбор, транспортирование, использование, обезвреживание, размещение, предоставлять Заказчику пакет документов: накладные и иную документацию для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования, справку (акт) об утилизации, обезвреживании, размещении отходов, сопроводительный талон с отметкой отходополучателя (конечного адресата вывезенных отходов), документы, свидетельствующие о проведенных необходимых согласованиях с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и иными органами, в течение 3 (трех) дней с момента вывоза отходов за пределы территории Заказчика;

- Подрядчик обязан обеспечить выбор надлежащего объекта размещения (места захоронения) отходов. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, не отвечающих соответствующим экологическим требованиям, не имеющим соответствующих разрешительных документов;

- своевременно предоставлять в надзорные органы формы учета и отчетности по операциям, связанным с обращением (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, обезвреживанием, утилизацией, размещением) с отходами производства и потребления;

- в процессе операций, связанных с обращением с отходами производства и потребления (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов) Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие их сбор, вывоз, транспортирование, использование, утилизацию, обезвреживание, размещение в соответствие с установленным законодательством РФ, а также подтверждающие уплату всех обязательных платежей за НВОС.

и) предоставить Заказчику сведения о результатах проведенного анализа отхода, содержащие информацию об отнесении его к конкретному классу опасности, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения таких сведений, в случае проведения Подрядчиком лабораторных исследований отхода.

В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, а также несоблюдения и неисполнения Подрядчиком требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных правомочных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов.

3.2.52. По лицензированию:

3.2.52.1. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ право на выполнение работ по Договору должно быть подтверждено лицензией(ями) и/или иной необходимой разрешительной документацией, Подрядчик, до начала срока выполнения работ, обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию Подрядчика на право осуществления Подрядчиком соответствующей деятельности.

3.2.52.2. Предоставляемая Подрядчиком лицензия(и) и/или иная разрешительная документация должны быть действительными на весь период выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору и достаточными для выполнения работ.

3.2.52.3. В случае, если к выполнению работ по Договору Подрядчиком привлекается сторонняя специализированная организация (субподрядчик), Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию субподрядчика на право осуществления соответствующей деятельности субподрядчиком.

3.2.52.4. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее <указать срок> календарных дней до даты истечения срока их действия или в течение <указать срок> календарных дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.).

**3.3. Права Заказчика:**

3.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

3.3.2. Заказчик вправе остановить (приостановить) выполнение Работ в случае невыполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору.

3.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.3.4. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.3.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Договора, известив Подрядчика о расторжении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) дней, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3.6. Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению акты выполненных Работ в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.

3.3.7 Заказчик также вправе передавать собственные материалы Подрядчику на давальческой основе для выполнения объёмов работ с сохранением права собственности Заказчика на переданные материалы.

**3.4. Обязанности Заказчика:**

3.4.1. Выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и технологической частей проекта, утвержденного к производству работ, комплект эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с энергосистемой;

3.4.2. Подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или постоянных сетей электроснабжения;

3.4.3. Назначить ответственных представителей по приемке пусконаладочных работ;

3.4.5. Согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения работ, учтенные в общем графике строительства;

3.4.6.Заказчик обязан передать Подрядчику всю утвержденную проектную и исполнительную документации по предмету настоящего Договора.

3.4.7. Заказчик обязан обеспечить выполнение монтажных работ в объеме, достаточном для начала проведения пусконаладочных работ согласно настоящему Договору.

3.4.4. Заказчик обязан передать оборудование для выполнения Работ по Акту передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (Приложение № 4).

3.4.5. Заказчик обязан предоставить точки подключения для обеспечения временным электроснабжением в зоне производства Работ.

3.4.6. Заказчик обязан организовать работу обслуживающего персонала в период проведения индивидуальных испытаний.

3.4.7. Заказчик обязан ввести эксплуатационный режим перед подачей напряжения для проведения индивидуальных испытаний.

3.4.8. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.9. Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, определенными настоящим Договором.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Работы, предусмотренные в п.2.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в сроки **с** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** по **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** согласно Директивному Графику выполнения работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.2. Датой завершения Работ Подрядчиком будет являться дата подписания Сторонами Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания. (Приложение №6 к настоящему Договору). Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания – составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, нормативным актам в области проектирования и строительства, техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Подписание указанного акта не влечет перехода права собственности на оборудование и риск случайной гибели от Подрядчика к Заказчику.

4.3. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Директивного графика выполнения работ (Приложение №5) к настоящему Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

**5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Стоимость подлежащих выполнению Работ по предмету Договора составляет  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, **в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** и определена Протоколом Договорной стоимости работ **(Приложение №1** к настоящему Договору).

5.2. Договорная стоимость определена на основании Протокола Договорной стоимости работ **(Приложение №1)** и учитывает факторы, влияющие на стоимость выполнения объёмов Работ по настоящему Договору (работа на действующем предприятии, вредные или стеснённые условия труда, зимнее удорожание, перебазировка механизмов, командировочные расходы и др.), которые не подлежат пересчёту (корректировке) на весь период выполнения Работ.

5.3. Формирование стоимости фактически выполненных объёмов Работ производится на основании актов о приемке выполненных работ (по форме Приложения №7 к настоящему Договору), оформленных в соответствии с этапами **Приложения №1** к настоящему Договору.

Стоимость работ по Договору включает в себя плату (вознаграждение) за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Подрядчика и его персонала - документацию, созданную Подрядчиком по Договору.

5.4. Оплата за выполненные Работы Подрядчиком, производится на основании выставленных счетов-фактур и актов о приёмке выполненных работ в соответствии с фактически выполненными объемами Работ в течение **60 (шестидесяти) календарных дней.**

5.5. Расчеты по Договору производятся путем перечислений денежных средств на расчетный счет Подрядчика или взаимозачетом встречных требований.

5.6. Приёмка объемов работ, необходимость в которых возникла в период производства Работ, не вошедших в объем работ Приложения № 1 к настоящему Договору, и без выполнения которых невозможно завершение Работ по настоящему Договору, осуществляется на основании оформленных Подрядчиком по форме актов на дополнительные работы, согласованных с Заказчиком в установленном порядке, на условиях настоящего Договора. Для приемки и оплаты вышеназванных работ оформляется дополнительное соглашение.

5.7. Стороны обязуются в 10 (Десяти) - дневный срок по истечении соответствующего квартала составлять акты сверки расчётов.

5.8. Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с несогласованными с Заказчиком работами, и дополнительные затраты, связанные с ликвидацией последствий таких несогласованных с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств.

5.9. Датой оплаты Стороны договорились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.10. В случае невозврата Подрядчиком Заказчику в порядке, установленным настоящим Договором, неизрасходованных при исполнении настоящего Договора материальных ценностей, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества Заказчика, Заказчик вправе удержать стоимость материальных ценностей из стоимости Работ Подрядчика и уменьшить сумму окончательного расчета за выполненные Работы на стоимость этих материальных ценностей без уменьшения выполненного объема Работ.

**6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. **До 26 (Двадцать шестого)** числа текущего месяца Подрядчик сдаёт Заказчику выполненные Работы и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора, следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ (Приложение №7);

- счёт-фактуру;

- текущую исполнительную документацию;

6.2. Заказчик принимает результат выполненных работ по фактически выполненным объёмам работ за текущий месяц на основе «Акта о приёмке выполненных работ» оформленного в соответствии с этапами, согласно **Приложения №1.**

6.3. Подрядчик оформляет Акт о приёмке выполненных работ. После подписания Сторонами ежемесячных Актов о приемке выполненных работ, Подрядчик в течении 5 (Пяти) календарных дней обязан выставить Заказчику счет-фактуру с указанием в нем реквизитов, перечисленных в п.5 ст.169 НК РФ.

6.4. Заказчик обязан принять выполненные Работы, а в случае обнаружения недостатков, вправе отказаться от приёмки выполненных Подрядчиком Работ до их устранения.

6.5. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ.

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.7. Одновременно с переходом к Заказчику права собственности на результат выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ Подрядчиком также отчуждаются Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной деятельности Подрядчика (его персонала) - документацию, созданную Подрядчиком по Договору. Заказчик имеет право использовать документацию и распоряжаться ей любым незапрещенным законом способом.

**7. ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

7.1. Контроль за выполнением обязательств по Договору осуществляется Полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

7.2. Представители обеих Сторон обязаны действовать на основании доверенности в рамках предоставленных полномочий.

7.3. Обе Стороны обязаны обеспечить присутствие Полномочных представителей на строительной площадке в течение рабочего времени.

7.4. Отсутствие Полномочных представителей на Строительной площадке не является основанием для отказа от осмотра Работ на месте или подписания документов.

**8. УВЕДОМЛЕНИЯ**

8.1. Уведомления - это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны в ходе производства Работ в течение срока действия Договора, в частности, это: письма, сообщения, приглашения, требования и пр.

8.2. Уведомления составляются в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно  
Полномочному представителю другой Стороны или передается любым другим способом (электронная почта, факс и пр.) с последующим вручением оригинала. При вручении уведомления Полномочный представитель проставляет дату и скрепляет подписью (с расшифровкой фамилии) и штампом второй экземпляр, остающийся у вручающего уведомление. Для оперативности возможен обмен указанных в настоящем пункте документов посредством электронной связи:

- у Заказчика – mail@ornpz.ru

- у Подрядчика -

**9. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА**

9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют на Строительной площадке квалифицированный персонал, допущенный к производству Работ в установленном порядке, согласно требованиям законодательства РФ.

9.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика до места проживания и обратно, на расквартировку, питание, отдых несет Подрядчик в пределах стоимости Работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность в случаях, связанных с увечьем, в том числе со смертельным исходом. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки и ущерб в связи со смертью или увечьем какого-либо лица, которые могут возникнуть в результате или вследствие выполнения Работ по настоящему Договору, устранения недостатков Работ, а также всех исков, судебных разбирательств, убытков, затрат, выплат и расходов, возникающих по отношению или в связи с ними.

9.4. Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица, предоставленного Подрядчиком, и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления со Строительной площадки любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих должностных обязанностей, либо находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и др. опьянения. Каждое лицо, удаленное со строительной площадки, должно быть незамедлительно заменено.

9.5. Подрядчик обязан в своих отношениях со своим персоналом соблюдать законно установленный режим работы.

9.6. Подрядчик обязан полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Строительной площадке и поддержать Строительную площадку в течение всего периода времени, когда она находится под его контролем, в таком состоянии, которое необходимо ля предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

10.1. Обеспечение выполнения Работ материалами находится в компетенции Подрядчика.

10.2. В случае необходимости замены неисправного оборудования (материалов) неисправность которого была обнаружена при выполнении Работ по предмету настоящего Договора, такое оборудование (материалы) находятся в компетенции Заказчика. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.3. Заказчик передаёт уполномоченному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности, на давальческой основе материальные ценности, в т.ч. материалы, оборудование и иное имущество на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «Давальческие материалы» (форма № М-15). В случае использования Подрядчиком материальных ценностей Заказчика, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества, не в полном объеме, указанные материальные ценности по окончании выполнения Работ по Договору на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «Возврат давальческих материалов» (форма № М-15) возвращаются Подрядчиком Заказчику до осуществления окончательного расчета по Договору.

Учётная стоимость и количественное выражение переданных материальных ценностей отражается в Акте о приемке выполненных работ справочно, без участия в калькуляции стоимости выполненных Подрядчиком Работ.

«Акт на списание ТМЦ» при выполнении Работ по настоящему Договору составляется к каждому акту о приемке выполненных работ (Приложение №7).

Стороны ежемесячно в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку давальческих материалов, согласно «Отчёта о переработке давальческих материалов поставки Заказчика». Израсходованные материалы отражаются в Отчёте в натуральном и денежном выражении. Материалы, не подлежащие дальнейшему использованию, возвращаются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты подписания акта сверки давальческих материалов.

10.4. Риск случайной гибели переданных материалов и оборудования лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком данных материалов и оборудования до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной (Форма М-15, ОС-15).

В случае любой гибели или повреждения материалов и оборудования в течение периода, в который Подрядчик отвечает за их сохранность, Подрядчик обязан за свой счет в разумные сроки восстановить или заменить поврежденные материалы и оборудование.

10.5. Риск несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору в случае невозможности использования материалов и оборудования, поставленных Заказчиком, а также риск невозможности исполнения Договора по причине непоставки Заказчиком материалов и оборудования согласно п.10.2 несет Заказчик.

10.6. Подрядчик обязан проверить количество и качество представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) материалов и /или оборудования. При обнаружении Подрядчиком поставленных Заказчиком некачественных материалов и/или оборудования и/или недопоставки, Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о необходимости замены таких материалов и/или оборудования. Несоответствие материалов и/или оборудования по количеству и/или качеству отражается в двухсторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Заказчик обязуется произвести замену и/или допоставку материалов и/или оборудования в разумные сроки с даты извещения Подрядчика. В случае несоблюдения Заказчиком указанных в настоящем пункте сроков замены и/или допоставки Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ.

10.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, несет ответственность за сохранность всех поставляемых и переданных ему по акту материалов и оборудования для реализации договора до подписания сторонами Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания.

10.8. Заказчик передаёт оборудование Подрядчику в монтаж на основании акта по форме ОС-15.

**11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Транспортировка материалов и оборудования Заказчика с центрального склада ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в зону выполнения Работ, является обязанностью Заказчика.

11.2. Доставка персонала до места производства Работ и обратно является обязанностью Подрядчика.

**12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ**

12.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

12.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

12.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок с обязательной записью предписаний в «Журнале производства работ». При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами и за свой счёт или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

12.4. Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить новый срок для выполнения Работ.

12.5. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

12.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

12.7. Риск случайной гибели, случайного повреждения, риск утраты или порчи материалов и оборудования, результата выполненной работы, находящихся на строительной площадке до подписания Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (Приложение №6) несёт Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения материалов, и оборудования определяется из расчёта их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

12.8. За нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости объёма невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такого объёма.

12.9. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от такой суммы.

12.10.  Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

12.11. В случае нарушения действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» правил пользования мобильными телефонами Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте, уплачивает штраф в соответствии с Приложением №6 к Приложению №9, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.12. В случае появления работников Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования) Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф, в соответствии с Приложением №6 к Приложению №9, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждый случай нарушения.

Освидетельствование работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения проводится в Орском наркологическом диспансере. Ответственным за проведение освидетельствования является уполномоченное лицо Подрядчика, которому работниками охраны, после составления акта передается лицо, допустившее нарушение внутриобъектового режима. Оплата услуг Орского наркологического диспансера производится Подрядчиком, согласно счета, выставленного ПАО «Орскнефтеоргсинтез». При не подтверждении состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения затраты на освидетельствование работника Подрядчика (Субподрядчика) несет ПАО «Орскнефтеоргсинтез». В случае отказа работника, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения от прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере или прохождение его позднее 2-х часов после задержания лица на проходной, штрафные санкции к Подрядчику (субподрядчику) применяются в полном объеме на основании акта о выявленном нарушении внутриобъектового режима, наряду с расходами на освидетельствование работника Подрядчика (субподрядчика).

12.13. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные по его вине либо по вине привлеченных им третьих лиц нарушения качества и объема выполненных работ, а также последствия аварии, допущенной по вине Подрядчика или привлеченных им лиц.

12.14. В случае отступления Подрядчика от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации, а также в строительных нормах и правилах, а также других нормативных актах при производстве строительно-монтажных работ, Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

12.15. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении опасных видов работ и работ с грузоподъемными механизмами Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф согласно Приложению 6 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №9). Основанием для предъявления штрафных санкций является подписанный Сторонами Акт по Приложению 4 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №9). В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания указанного Акта, Акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и данные такого Акта, составленного в указанном случае без участия представителя Подрядчика, являются обязательными для обеих Сторон.

**13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

13.1. Подрядчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объёме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки, определённые условиями настоящего Договора;

- соответствие качества всех Работ строительным нормам и правилам;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации;

- что оборудование и материалы, предоставленные по Договору, соответствуют проектной документации.

13.2 Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается 18 (Восемнадцать) месяцев с момента подписания Сторонами окончательного Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания. (Приложение №6 к настоящему Договору).

13.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте.

13.4. Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков/дефектов не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объекта, с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ на Объекте вплоть до момента устранения недостатков/дефектов качества, удостоверенного соответствующим Актом.

За задержку устранения выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов в работах, против сроков, установленных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика по извещению Заказчика - односторонним Актом, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафа, пени) за несоблюдение сроков или иное ненадлежащее исполнение обязательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

13.5. В случае если стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества выполненных Работ по Объекту, причин их возникновения и виновной стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст.720 ГК РФ.

Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.

13.6. Для обеспечения качества выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийное удержание в виде 10% от общей цены работ. Заказчик вправе удерживать данную сумму до истечения гарантийного срока.

В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе устранить недостатки за счет суммы гарантийного удержания.

О каждом случае удовлетворения своих требований за счет суммы гарантийного удержания Заказчик обязан письменно извещать Подрядчика.

Окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 10 (Десяти) дней после истечения гарантийного срока на объект. Заказчик выплачивает подрядчику сумму гарантийного удержания за вычетом сумм, уплаченных или подлежащих уплате за устранение выявленных недостатков объекта. Проценты за пользование суммой гарантийного удержания не начисляются.

**14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

14.1. Под понятием «непреодолимая сила» подразумевается действия природной силы, в частности: стихийные природные бедствия, пожары, бури, наводнения, землетрясение, оползни пр., которые любая из Сторон при нормальной предусмотрительности не в состоянии предусмотреть, и вследствие чего выполнение Договора может обернуться большой потерей для любой из Сторон, или выполнение работ станет невозможным в установленные Договором сроки. Под понятием «необычайные риски» подразумеваются все те риски Сторон, связанные с наступлением следующих событий: объявленная или необъявленная война, вражеские действия другого государства, бунт, революция, восстание, военный или иной переворот, гражданская война, террористические акты, химическое, радиоактивное или бактериологические заражения земли, воздуха или воды, взрывы бомб, мин или иных боеприпасов и взрывчатых веществ. Квалификация «необычайный риск» неприемлема, если одно или более из выше перечисленных событий наступает по причинам, проистекающим из действий персонала Подрядчика или вследствие методов руководства Работами со стороны Подрядчика. Под «обстоятельствами непреодолимой силы и/или необычайным рискам» понимаются также акты и действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, возникшие после заключения Договора, препятствующих выполнению Сторонами взятых на себя обязательств. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств согласно Договору, если они возникли вследствие обстоятельств, перечисленных выше.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены документом, выданным соответствующей инстанцией, представлены в пятидневный срок с момента их возникновения.

14.4. Возникновение обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

14.5. Если последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.

14.6. При разрушении или повреждении материалов, оборудования или результатов выполненных Работ на Объекте вследствие обстоятельств непреодолимой силы (необычайных рисков) до истечения установленного Договором срока сдачи результатов выполненных Работ Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных Работ. Объём Работ, выполненные к моменту их разрушения или повреждения, устанавливаются по актам о приемке выполненных работ, подписываются Сторонами, а по Работам, которые еще не приняты Заказчиком, на основании соглашения между Сторонами.

**15. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ**

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

16.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а если Стороны не придут к такому Соглашению Договор может быть расторгнут в порядке, установленном ГК РФ.

16.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Подрядчика за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Директивного графика выполнения работ (Приложение №5) не по вине Заказчика;

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ;

- если будут аннулированы Свидетельства о допуске работ Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 14 Договора;

- неоднократного нарушения Подрядчиком требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

16.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Заказчика за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора в случаях:

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость Работ более чем на 10% от согласованной договорной цены;

- если наступило обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 14 Договора.

16.4. При расторжении Сторонами настоящего Договора до его завершения, Подрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для выполнения предусмотренных Договором работ материальные ценности, в том числе материалы и оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства Работ, или по согласованию с Заказчиком возмещает их стоимость, а в случае отказа Подрядчика от возврата Заказчику указанных материальных ценностей Заказчика и/или их отсутствия по причинам хищения и/или утраты по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику их полную стоимость с учетом дополнительных затрат, понесенных Заказчиком (транспортно-складские и иные документально доказанные затраты) при поставке такого оборудования и материалов.

В указанных выше случаях Подрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость невозвращенных материальных ценностей, неучтенных в стоимости выполненных Работ согласно п. 5.10 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

16.5. При расторжении Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи Заказчику незавершенной работы при возмещении Подрядчику произведенных затрат.

**17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ**

17.1. Вся устная и письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику или полученные Подрядчиком в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

17.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

17.3. При соблюдении положений п.17.1. и п.17.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию (за исключением той, которая стала доступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

17.4. Ни одна из Сторон не вправе упоминать название другой Стороны, а также любую информацию о взаимодействии и сотрудничестве Сторон в каких-либо публичных заявлениях или документах, которые доводятся до сведения общественности посредством заявлений для прессы, публикаций, Интернета или иным способом, без предварительного согласования и письменного согласия другой Стороны.

17.5. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на предоставление и распространение персональных данных  другой Стороне,  оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.

Каждая Сторона доверяет другой Стороне осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору и необходимых для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (ч.5 ст. 6 Федерального закона)

Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, вправе совершать с персональными данными действия (операции), предусмотренные пп.3 ст. 3 Федерального закона (за исключением действий по передаче персональных данных), в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения настоящего Договора.

Стороны гарантируют своевременное доведение информации в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.

Каждая из Сторон обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, должна обеспечить соблюдение требований к защите персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона. Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны подтверждения того, что вышеуказанные условия соблюдены.

Стороны обязуются не использовать персональные данные для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

В случае возникновения у одной Стороны убытков в связи с несоблюдением другой Стороной указанных выше заверений об обстоятельствах другая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все возникшие в этой связи убытки, в том числе в виде наложенных административных штрафов за несоблюдение законодательства о персональных данных.

**18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

18.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами.

18.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

18.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление Стороне претензии.

18.4. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

18.5. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

18.6. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

18.7. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

18.8. Стороны допускают представление скан- копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

18.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона.

**19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

19.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии их оформления в виде двустороннего дополнительного соглашения к Договору

19.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, либо по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу (с последующим предоставлением оригинала) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

19.4. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на передачу персональных данных другой Стороне, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.

19.5. В случае возникновения у одной Стороны убытков в связи с несоблюдением другой Стороной указанных выше заверений об обстоятельствах другая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все возникшие в этой связи убытки, в том числе в виде наложенных административных штрафов за несоблюдение законодательства о персональных данных.

19.6. Каждая Сторона доверяет другой Стороне осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, вправе совершать с персональными данными действия (операции), предусмотренные п. п. 3 ст. 3 Федерального закона (за исключением действий по передаче персональных данных), в целях исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора.

19.7. Каждая из Сторон обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.

19.8. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, должна обеспечить соблюдение требований к защите персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона

19.9. Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны подтверждения того, что вышеуказанные условия соблюдены

19.10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (Один) экземпляр для Подрядчика и 1 (Один) для Заказчика.

**20. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА**

20.1. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- обязуется не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента выставления счета-фактуры направить его оригинал Заказчику заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении и/или передать иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его получения Заказчиком;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета - фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

20.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 20.1. настоящего договора, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов (если Подрядчик является плательщиком НДС), то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

20.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 20.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

**21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

Приложения №1 - Протокол Договорной стоимости работ;

Приложения №2 - Ведомость объемов пусконаладочных Работ;

Приложения №3 - Форма программ пусконаладочных работ;

Приложение №4 – Форма Акта передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

Приложение №5 - Директивный график выполнения работ;

Приложение №6 – Форма Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания;

Приложение №7 – Форма Акта о приемке выполненных работ;

Приложение №8 - Форма отчёта о переработке давальческих Материалов поставки Заказчика.

Приложение№9 – Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

**21. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **«Подрядчик»** | **«Заказчик»**  **ПАО «Орскнефтеоргсинтез»**  462407 Оренбургская область,  г.Орск, ул.Гончарова,1а  Тел. (3537) 34-24-51, факс 34-33-34  E-mail: mail@ornpz.ru  ИНН 5615002700 КПП 546050001,  Р/с 40702810246310111815  Оренбургское отделение  №8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург  Кор. счет 30101810600000000601  БИК 045354601, ОКПО 05034205,  ОКВЭД 19.20, ОГРН 1025601998498 | |
| |  |  | | --- | --- | | **«Подрядчик»** | **«Заказчик»**  Заместитель генерального директора  по производству  ПАО «Орскнефтеоргсинтез»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.А. Макеев**  По Доверенности №Д-222 от 19.01.2024  м.п. | |  |  | |